Краевое государственное казенное специальное (коррекционное)

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  региональной пилотной площадки

__________________________________________

(Наименование ОО)

__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

"______" _____________________ 20___________

Дорожная карта

по введению   Федерального государственного  образовательного стандарта начального  общего образования детей с задержкой психического развития (ФГОС НОО для ЗПР) в КГСКОУ СКОШ  7 вида 4 (на 2014-2015 уч. г.)

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для детей ЗПР |
| 1 | Подготовка приказа «О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО для детей с ЗПР» | Январь 2014г | Приказ « О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО для детей с ЗПР» | Директор ОО |
| 2 | Издание приказа «О деятельности РПП в рамках деятельности РКП «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ» (далее – ФСП) | Май 2014 | Приказ «О деятельности РПП в рамках деятельности РКП «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ» | Директор ОО |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ЗПР» | Март - сентябрь 2014г | Создание банка нормативноправовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для обучающихся с ЗПР. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ЗПР» | Директор ОО, зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР | Июнь-декабрь 2014 | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР (проект) | Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа |
| 5 | Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования | Июнь-декабрь 2014 | Рабочие программы начального общего образования | Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа |
| 6 | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР: приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Май-сентябрь 2014г | Должностные инструкции учителей начальной, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Директор ОО, зам.директора по УВР, рабочая творческая группа |
| 7 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР | Февраль 2014г | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР | Библиотекарь, зам. директора по УВР |
| 8 | Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении начального общего образования ОО | До 01.09.2014г | Договоры с родителями о предоставлении начального общего образования ОО | Директор ОО, зам.директора по УВР |
| 9 | Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов: образовательная программа; учебный план; годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной обучающихся | Май –сентябрь 2014г | Локальные акты ОО, другие нормативные документы годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 1 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Март-май 2014г | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Директор ОО |
| 2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт) | До 01.12.2014г | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Директор ОО |
| 3 | Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиями к материально- техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО | Апрель 2014г | Результаты анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиями к материально- техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО | Директор ОО, бухгалтер ОО |
| 4 | Определение объёма финансирования ОО за счет источников краевого образования на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Апрель - май 2014г | Текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО, замдиректора по АХР, бухгалтер ОО |
| 5 | Определение объема бюджетного финансирования ОО на оплату внеурочной деятельности в начальной школе | Май-сентябрь 2014г | Оплата внеурочной деятельности в начальной школе | Бухгалтер ОО |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 1 | Создание творческой рабочей группы РПП | Январь 2014г | Творческая рабочая группа РПП | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР РПП | Апрель | Дорожной карта апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР РПП | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 3 | Проведение самоаудита готовности РПП к апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Апрель | Результаты самоаудита готовности РПП к апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 4 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО для детей с ЗПР | Апрель | Результаты экспертизы пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 5 | Анализ условий введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Апрель | Результаты анализа условий введения | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 6 | Создание координационного совета по подготовке и введению ФГОС НОО для детей ЗПР | Август 2014 | Совет по подготовке и введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 7 | Разработка модели организации образовательного процесса в ОО | Апрель- декабрь 2014г | Модель организации образовательного процесса в ОО | Зам директора по УВР |
| 8 | Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности в ОО | Апрель – сентябрь 2014г | Модель организации внеурочной деятельности в ОО | Зам директора по УВР |
| 9 | Ежемесячные, ежеквартальные отчеты по деятельности РПП, годовой отчет в ХК ИРО, Совету РКП | До 01 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячные, ежеквартальные отчеты по деятельности РПП, годовой отчет в ХК ИРО, Совету РКП | Директор ОО |
| 10 | Анализ содержания и предложений по корректировке основной образовательной программы реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР | С момента публикации проекта до декабря 2014 | Результаты анализа содержания и предложений по корректировке основной образовательной программы | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 11 | Разработка ресурсного обеспечения процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Апрель – декабрь 2014 | Ресурсное обеспечение процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО |
| 12 | Формирование опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР | По мере накопления опыта | Распространение опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 13 | Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | В течение года | Семинары, консультации, конференции, мастер-классы | Зам директора по УВР |
| 14 | Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ЗПР. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга | В течение года | Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ЗПР | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 15 | Формирование предложений для ЦПМПК по обновлению деятельности в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | До декабря 2014 | Предложения для ЦПМПК по обновлению деятельности в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 16 | Разработка и реализация моделей взаимодействия специального (коррекционного) учреждения с социальными партнерами (АГПГУ, ИТЦ г. Амурска) | В течение года | Модель взаимодействия специального (коррекционного) учреждения с социальными партнерами | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 17 | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы специального (коррекционного) образования | В течение года | Совместная работа ОО и органов государственно-общественного управления по проектированию основной образовательной программы специального (коррекционного) образования | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 18 | Формирование ОО внутренней системы оценки качества специального (коррекционного) образования | В течение учебного года | Внутренняя система оценки качества специального (коррекционного) образования | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 4. Кадровое обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР | Февраль- март 2014г | Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС для ЗПР | Директор ОО |
| 2 | Участие в краевом модельном семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов» | 17-18.02.2014 | Участие в краевом модельном семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов» | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 3 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС НОО для детей с ЗПР | Июнь 2014г | График повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации / переподготовки педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | По графику ХК ИРО | Курсы повышения квалификации (переподготовки) по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО |
| 5 | Организация участия педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров | По графику ХК ИРО | Участие педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 6 | Разработка программ корпоративного повышения квалификации педагогических работников ОО | Май – ноябрь 2014 | Программ корпоративного повышения квалификации педагогических работников ОО | Директор ОО |
| 7 | Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Май – сентябрь 2014г | План методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Зам директора по УВР |
| 8 | Разработка материалов по результатам деятельности РПП. Экспертные заключения | Декабрь 2014 | Экспертные заключения | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 9 | Представление на экспертизу материалов РПП | По запросу Совета РКП |  | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 1 | Организация взаимодействия с Центром методической и технической поддержки | Апрель 2014 | Взаимодействие с Центром методической и технической поддержки | Директор ОО Системный администратор |
| 2 | Создание и обновление страницы РПП на сайте ХК ИРО, сайтах ОО, обновление сайтов ОО информационным материалом | Апрель 2014 2 раза в месяц | Страницы РПП на сайте ХК ИРО, сайт ОО | Директор ОО Системный администратор |
| 3 | Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ЗПР в сети Интернет (на сайте ОО) | Регулярно | Информационные материалы о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР в сети Интернет (на сайте ОО) | Системный администратор |
| 4 | Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Регулярно | Информационный материал о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО, замдиректора по УВР Системный администратор |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях. Обновление страницы виртуальной сетевой площадки | Март 2014-09-28 2 раза в месяц | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях. | Директор ОО, замдиректора по УВР Системный администратор |
| 6 | Освещение деятельности РПП в СМИ, ПроОбразе, электронном журнале | Периодически | Освещение деятельности РПП в СМИ, ПроОбразе, электронном журнале | Директор ОО, замдиректора по УВР |
| 7 | Подготовка информации об инновационном опыте РПП | Сентябрь-декабрь 2014 | Информация об инновационном опыте РПП | Директор ОО |
| 8 | Заключение РПП по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Декабрь 2014 | Заключение РПП по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО |
| 9 | Обеспечение участия членов РПП в итоговом семинаре-совещании по итогам деятельности РКП в 2014 году | Декабрь 2014 | Участие членов РПП в итоговом семинаре-совещании по итогам деятельности ФСП в 2014 году | Директор ОО |
| 10 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Ежегодно | Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР, размещение на сайте ХК ИРО, ОО, в СМИ | Директор ОО Системный администратор |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСНОО для детей с ЗПР |
| 1 | Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР | Март-май 2014 | Результаты анализа и оценки материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР | Директор ОО, зам директора по АХР |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР | Май-декабрь 2014 | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР | Директор ОО, зам директора по АХР |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | Май-декабрь 2014 | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | Директор ОО, зам директора по безопасности |
|  | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР | Май-декабрь 2014 | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению соответствия информационно образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО для детей ЗПР | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Обеспечение укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами | Июнь-август 2014 | Совместная деятельность руководителя с Министерством образования и науки по обеспечению укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам | Регулярно | Доступ к электронным образовательным ресурсам | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Регулярно | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Директор ОО, зам директора по УВР |
| 7. Апробация ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 1 | Оценка структуры ФГОС для детей с ЗПР | Март 2014 | Результаты оценки структуры ФГОС для детей с ЗПР | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Оценка содержания образования обучающихся с ЗПР | Май 2014 | Результаты оценки содержания образования обучающихся с ЗПР | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Оценка структуры адаптированной основной образовательной программы | Май 2014 | Результаты оценки структуры адаптированной основной образовательной программы | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Оценка условий реализации адаптированной основной образовательной программы | Май 2014 | Результаты оценки условий реализации адаптированной основной образовательной программы | Директор ОО, зам директора по УВР |
|  | Разработка и апробация механизмов реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в соответствии с техническим заданием | В течение года | Разработка и апробация механизмов реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в соответствии с техническим заданием | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа |

Директор школы                                                                                                                                            О.И. Лебедева